## Cronograma
Cronograma de Actividades
Objetivos | Actividades | Descripción | Inicio | Termino | Duración (días) | Semana 1 |  |  |  |  | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
[6 empty] | 2024-11-13 | 2024-11-14 | 2024-11-15 | 2024-11-16 | 2024-11-17 | 2024-11-18 | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 2024-11-21 | 2024-11-22 | 2024-11-23 | 2024-11-24 | 2024-11-25 | 2024-11-26 | 2024-11-27 | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 2024-12-02 | 2024-12-03 | 2024-12-04 | 2024-12-05 | 2024-12-06 | 2024-12-07 | 2024-12-08 | 2024-12-09 | 2024-12-10 | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2024-12-13 | 2024-12-14 | 2024-12-15
Creacion del proyecto | Arduino IDE | Creación del codigo arduino | 2024-11-13 | 2024-11-15 | 3 | bar: 2024-11-13 to 2024-11-15
| Servidor Flask con MongoDB | Creación del servidor FLASK en AWS añadiendo MongoDB | 2024-11-16 | 2024-11-18 | 2 | bar: 2024-11-16 to 2024-11-17
| Recepción de datos | Manejo de recepción de datos recolectador por el sensor del RAK al servidor FLASK | 2024-11-19 | 2024-11-20 | 1 | bar: 2024-11-19
| Android Studio | Creación de aplicación de celular en Android Studio | 2024-11-21 | 2024-11-23 | 3 | bar: 2024-11-20 to 2024-11-22
| Recepción de datos a AS | Manejo de recepción de datos recolectado por el FLASK a la aplicación de Android Studio | 2024-11-24 | 2024-11-24 | 2 | bar: 2024-11-24 to 2024-11-25
| HTML | Creación de grafica que se actualice a tiempo real con los datos del servidor | 2024-11-25 | 2024-11-27 | 2 | bar: 2024-11-25; 2024-11-27
| FLASK mande correos | Al recibir un PM2.5 > 50 este mande un correo electronico | 2024-11-28 | 2024-11-29 | 2 | bar: 2024-11-28 to 2024-11-29
| PPT | Creación de presentacion PPT | 2024-11-30 | 2024-12-01 | 3 | bar: 2024-11-30 to 2024-12-02
| Video Demostrativo | Geabación de video demostrativo, mostrando las funcionalidades de la aplicacion y codigos | 2024-12-02 | 2024-12-02 | 1 | bar: 2024-12-02
| Presentación final | Grabacion de la presentación final | 2024-12-03 | 2024-12-03 | 1 | bar: 2024-12-03
| GitHub | Creación de repositorio GitHub y subir archivos de codigos, PDF, PPT, cambios en archivos de Android Studio | 2024-12-04 | 2024-12-06 | 2 | bar: 2024-12-05 to 2024-12-06
| Youtube | Subir video a youtube | 2024-12-07 | 2024-12-07 | 1 | bar: 2024-12-09
| Infrome Final | Creación del informe final | 2024-12-08 | 2024-12-15 | 5 | bar: 2024-12-10 to 2024-12-11; 2024-12-13 to 2024-12-15